## 表紙
日程調整アシスタント（Gmail アドオン） テスト仕様書
文書情報
版数 | 1.0
作成日 | 2026/10/16
作成者
承認者
目的
目的 | 本番展開の前に、(1) 機能が仕様どおり動くこと、(2) 実際の取引先メールで実用に耐える精度があること、(3) 業務時間の削減効果があることを検証する。
対象範囲
対象 | 日程調整アシスタント（src/ 一式）、Google カレンダー連携、Gmail 下書き作成、Google Meet 発行、社員への展開手順（docs/DEPLOY.md）
対象外 | Zoom・Microsoft Teams 連携（未設定のため。設定後に「確定」の該当ケースを追加実施する）
テスト環境
環境 | 自社 Google Workspace（本番テナント）、テスト用アカウント 3 名以上（主担当・社内参加者 2 名）、社外役のアカウント 1 つ（個人 Gmail 等）
ブラウザ | Google Chrome 最新版（PC）。参考として Gmail モバイルアプリでも表示を確認
事前準備 | テスト用アカウントのカレンダーに、空き確認用のダミー予定を登録しておく（各ケースの「前提条件」参照）。社内参加者のカレンダーを「空き時間情報」以上で社内共有しておく。
テスト工程
工程1 機能テスト | 「テストケース」シートの区分「機能」「エラー」を実施（開発担当・1〜2日）
工程2 運用・非機能テスト | 同シートの区分「運用」「非機能」「セキュリティ」を実施（開発担当＋管理者）
工程3 抽出精度テスト | 「抽出精度テスト」シートに、実際の取引先メールを 30 通以上記録して精度を確認（パイロット参加者）
工程4 受入（パイロット） | 「効果測定」シートに実案件での所要時間・満足度を記録（パイロット参加者・2週間）
合格基準（案）
機能 | 優先度「高」のテストケースがすべて OK、かつ未解決の重要度「高」の不具合が 0 件
抽出精度 | 候補日の抽出一致率 80% 以上（「集計」シートで自動計算）
効果 | 1 案件あたりの調整時間が導入前より短縮され、利用者満足度の平均が 3.5 以上（5 段階）
記入ルール
入力セル | 黄色のセルが記入欄です（結果・実施日・実施者・備考など）。それ以外のセルは編集しないでください。
結果の値 | OK＝期待結果どおり ／ NG＝期待結果と異なる（「不具合管理」に起票） ／ 保留＝環境等の理由で実施できず ／ 対象外＝今回は実施しない
記入例 | 結果「OK」、実施日「2026/10/20」、実施者「山田」、備考「Chrome で確認」。NG の場合は備考に不具合 No.（例：BUG-001）を記入

## 集計
テスト進捗・結果の集計
「テストケース」「抽出精度テスト」「効果測定」「不具合管理」から自動計算されます（編集不要）。
大分類 | ケース数 | OK | NG | 保留 | 対象外 | 未実施 | 消化率 | 合格率
1 導入・初期設定 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | -
2 候補日の抽出 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% | -
3 案件情報 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | -
4 社内参加者 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | -
5 空き状況の確認 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | -
6 新規で作成 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | -
7 仮押さえ・下書き | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% | -
8 日程確定 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0% | -
9 変更・中止 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | -
10 非機能・運用 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | -
合計 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0% | -
合格判定
指標 | 値 | 目標（案） |  | 判定
優先度「高」のケース数 | 27
優先度「高」の OK 数 | 0 |  |  | 未達
未解決の重要度「高」の不具合 | 0 | 0 件 |  | 達成
実メールの記録数 | 0 | 30 件以上 |  | 未達
抽出一致率（実メール・○の割合） | - | 80% 以上 |  | -
確定日の検出率（実メール） | - | （参考）
平均削減時間（分/件） |  | 0 より大きい |  | -
平均満足度（5段階） |  | 3.5 以上 |  | -
※ 目標値は案です。「表紙」の合格基準とあわせて、関係者で合意のうえ調整してください。

## テストケース
No. | 大分類 | 中分類 | テスト項目 | 前提条件 | 手順 | 期待結果 | 優先度 | 区分 | 結果 | 実施日 | 実施者 | 備考・不具合No.
TC-001 | 1 導入・初期設定 | インストール | アドオンが表示される | 管理者インストール済み | Gmail を開き、メールを1通開く | 右側のパネルに日程調整アシスタントのアイコンが表示され、クリックでサイドバーが開く | 高 | 機能
TC-002 | 1 導入・初期設定 | インストール | 初回の権限承認 | 初めて利用するアカウント | サイドバーを開く | 権限承認が求められる（管理者インストール時は求められない）。承認後に画面が表示される | 中 | 機能
TC-003 | 1 導入・初期設定 | 設定 | 設定の保存と再表示 | なし | 「︙」→「設定」で自社名・氏名・署名・社内ドメイン・よく使うメンバーを入力して保存。再度設定を開く | 「設定を保存しました」と表示され、再表示時に入力値が保持されている | 高 | 機能
TC-004 | 1 導入・初期設定 | 設定 | 署名が空欄の場合 | 署名を空欄で保存 | 候補日の下書きを作成する | 本文末尾に「自社名」「氏名」が署名として入る | 低 | 機能
TC-005 | 1 導入・初期設定 | 設定 | よく使うメンバーの選択肢 | 設定に「山田 花子 <yamada@…>」形式で2名登録 | メールを開く | ③社内の参加者に2名がチェックボックスで表示される | 中 | 機能
TC-006 | 1 導入・初期設定 | 設定 | 件名テンプレートの変更 | 件名テンプレートを「{status}{company}｜{project}」に変更 | 下書きを作成する | 件名が変更したテンプレートどおりになる。テンプレートを空欄で保存すると既定の書式に戻る | 低 | 機能
TC-007 | 1 導入・初期設定 | 設定 | 社外メールの判定 | 社内ドメインを設定済み | 社外ドメインからのメールと社内からのメールをそれぞれ開く | 社外のメールでは副題が「外部からのメール」、社内のメールでは「メールから」になる | 低 | 機能
TC-008 | 2 候補日の抽出 | 書式 | 箇条書きの候補 | 本文「・9/15（月）13:00〜14:00」形式で3件 | メールを開く | 3件がすべて抽出され、チェックが入った状態で表示される | 高 | 機能
TC-009 | 2 候補日の抽出 | 書式 | 漢字・全角表記 | 本文「９月２０日（日） １４時～１５時半」 | メールを開く | 9/20 14:00〜15:30 として抽出される | 高 | 機能
TC-010 | 2 候補日の抽出 | 書式 | 終了時刻なし | 本文「10月1日 午後1時から」、既定の所要時間60分 | メールを開く | 10/1 13:00〜14:00 として抽出される（既定の所要時間を使用） | 中 | 機能
TC-011 | 2 候補日の抽出 | 書式 | 1行に複数の時間帯 | 本文「10/2(金) 10:00-11:00、14:00-15:00」 | メールを開く | 同じ日の2枠が別々の候補として抽出される | 中 | 機能
TC-012 | 2 候補日の抽出 | 書式 | 日付の次の行に時刻 | 本文で日付と時刻が改行で分かれている | メールを開く | 日付と次の行の時刻が組み合わされて抽出される | 低 | 機能
TC-013 | 2 候補日の抽出 | 書式 | 午前・午後の指定なし | 本文「9/18 1時〜2時」 | メールを開く | 13:00〜14:00 として抽出される。「1時間」などの所要時間は時刻として扱われない | 中 | 機能
TC-014 | 2 候補日の抽出 | 書式 | 年をまたぐ日付 | 12月に受信した「1/12 10:00〜11:00」 | メールを開く | 翌年の1/12として扱われる（カレンダーの仮押さえ日付で確認） | 低 | 機能
TC-015 | 2 候補日の抽出 | 引用 | 返信の引用部分を無視 | 「>」で引用された過去の候補を含む返信メール | メールを開く | 引用部分の日時は候補に含まれない | 高 | 機能
TC-016 | 2 候補日の抽出 | 候補なし | 候補日が書かれていないメール | 日時の記載がないメール | メールを開く | 「候補日が見つかりませんでした」と表示され、手入力欄と「新規で作成」の案内が出る | 中 | 機能
TC-017 | 2 候補日の抽出 | 手入力 | 候補の手入力追加 | なし | 手入力欄に「9/18 14:00〜15:00」と入れて「候補を追加」 | 候補一覧に追加され、チェックが入る。同じ候補を再度追加しても重複しない | 高 | 機能
TC-018 | 2 候補日の抽出 | 手入力 | 読み取れない入力 | なし | 手入力欄に「来週のどこか」と入れて「候補を追加」 | 「日時を読み取れませんでした」と通知される | 中 | エラー
TC-019 | 2 候補日の抽出 | 既知の制約 | 相対的な表現 | 本文「来週火曜の午後」 | メールを開く | 抽出されない（既知の制約）。手入力で追加できることを確認する | 低 | 機能
TC-020 | 3 案件情報 | 推定 | 会社名の推定（名乗り） | 本文「ABC商事の田中です。」 | メールを開き、②案件情報を開く | 会社名に「ABC商事」が入る | 中 | 機能
TC-021 | 3 案件情報 | 推定 | 会社名の推定（署名） | 名乗りがなく、署名に「株式会社XYZ」がある | メールを開く | 会社名に「株式会社XYZ」が入る | 低 | 機能
TC-022 | 3 案件情報 | 推定 | 担当者・案件名 | 差出人「田中 太郎」、件名「Re: 新製品の件」 | メールを開く | 担当者に「田中」、案件名に「新製品の件」（Re: を除去）が入る | 中 | 機能
TC-023 | 3 案件情報 | 推定 | 形式の推定 | 本文に「Web」「訪問」「ご来社」などの語 | それぞれのメールを開く | Web のみ→Web、訪問系のみ→訪問、両方→訪問（一部Web）が初期選択される | 低 | 機能
TC-024 | 3 案件情報 | 修正 | 案件情報の修正 | なし | 会社名・案件名・形式・立場を修正して「空き状況を確認」→「候補日を送る」 | 修正した内容が件名・本文・カレンダーのタイトルに反映される | 高 | 機能
TC-025 | 4 社内参加者 | 選択 | メンバーの選択 | よく使うメンバーを登録済み | チェックを入れて「空き状況を確認」 | 選んだメンバーが空き確認の対象になる（空き確認画面に名前が表示される） | 高 | 機能
TC-026 | 4 社内参加者 | 選択 | メールアドレスで追加 | なし | 「メールアドレスで追加」に「佐藤 健 <sato@…>, suzuki@…」と入力して進む | 2名とも参加者に追加される | 中 | 機能
TC-027 | 4 社内参加者 | 検索 | 社内ディレクトリ検索 | なし | 名前の一部を入力して「社内ディレクトリを検索」 | 該当者が選択肢に追加され、「○名が見つかりました」と通知される | 中 | 機能
TC-028 | 4 社内参加者 | 検索 | 該当なし・未入力 | なし | 存在しない名前で検索。次に空欄で検索 | 「見つかりませんでした」「入力してください」とそれぞれ通知される | 低 | エラー
TC-029 | 5 空き状況の確認 | 判定 | 全員空き | 参加者全員が候補時間に予定なし | 「空き状況を確認」 | 候補に「✅ 全員空き」と表示され、チェックが入っている | 高 | 機能
TC-030 | 5 空き状況の確認 | 判定 | 予定あり | 参加者1名の候補時間にダミー予定を登録 | 「空き状況を確認」 | 「⚠️ 1名が予定あり：（氏名）」と表示され、チェックが外れている | 高 | 機能
TC-031 | 5 空き状況の確認 | 判定 | 自分の予定 | 自分のカレンダーの候補時間に予定を登録 | 「空き状況を確認」 | 自分の名前が「予定あり」に表示される | 中 | 機能
TC-032 | 5 空き状況の確認 | 判定 | カレンダー非共有 | 社外アドレスまたは共有していない社員を参加者に追加 | 「空き状況を確認」 | 「❔ 確認できない参加者：（名前）」と表示される | 中 | 機能
TC-033 | 5 空き状況の確認 | 判定 | 空き時間のみ共有 | 予定の詳細は非公開で空き時間のみ共有している社員 | 「空き状況を確認」 | 予定の有無は正しく判定され、予定の内容は画面に表示されない | 高 | セキュリティ
TC-034 | 5 空き状況の確認 | 操作 | 候補未選択 | なし | すべての候補のチェックを外して「空き状況を確認」 | 「候補日を1つ以上選択してください」と通知される | 中 | エラー
TC-035 | 5 空き状況の確認 | 操作 | 確認画面での候補追加 | なし | 空き確認画面で候補を手入力して「＋候補を追加して確認」 | 追加した候補を含め、全候補の空き状況が再判定される | 低 | 機能
TC-036 | 6 新規で作成 | 探索 | 共通の空きを探す | 期間・時間帯・所要時間・候補数3を指定 | 「全員の空きから候補日を探す」 | 全員が空いている枠が3件表示される。可能な限り別々の日になる | 高 | 機能
TC-037 | 6 新規で作成 | 探索 | 土日・祝日の除外 | 期間に土日と祝日を含める、「土日・祝日を除く」オン | 探索する | 土日・祝日の枠が候補に含まれない | 中 | 機能
TC-038 | 6 新規で作成 | 探索 | 昼休みの除外 | 「昼休みを除く」オン | 探索する | 12:00〜13:00 にかかる枠が候補に含まれない | 低 | 機能
TC-039 | 6 新規で作成 | 探索 | 既存予定の回避 | 参加者の予定を期間内に複数登録 | 探索する | 登録した予定と重なる枠が候補に含まれない | 高 | 機能
TC-040 | 6 新規で作成 | 入力チェック | 宛先未入力 | メールを開いていない状態（ホーム画面） | 宛先を空欄で探索する | 「宛先のメールアドレスを入力してください」と通知される | 中 | エラー
TC-041 | 6 新規で作成 | 入力チェック | 時間帯が所要時間より短い | 時間帯 10:00〜10:30、所要時間 1時間 | 探索する | 「時間帯が所要時間より短くなっています」と通知される | 低 | エラー
TC-042 | 6 新規で作成 | 入力チェック | 期間の誤り | 終了日を開始日より前に設定。または期間を46日以上に設定 | 探索する | それぞれエラーが通知され、処理が中断される | 低 | エラー
TC-043 | 6 新規で作成 | 入力チェック | 空きが見つからない | 期間中すべて予定ありにする | 探索する | 「条件に合う空き時間が見つかりませんでした」と通知される | 低 | エラー
TC-044 | 6 新規で作成 | 引き継ぎ | メールから新規で作成 | 先方メールを開いた状態 | 「新規で作成」タブを押す | 会社名・担当者・案件名が引き継がれ、下書きはそのスレッドへの返信として作成される | 中 | 機能
TC-045 | 7 仮押さえ・下書き | 仮押さえ | 仮押さえの作成 | 「仮押さえ」オン、候補2件 | 「候補日を送る（下書きを作成）」 | 自分のカレンダーに「【調整中】会社｜案件（形式） 候補1/2」などが黄色で2件作成される | 高 | 機能
TC-046 | 7 仮押さえ・下書き | 仮押さえ | 参加者への招待 | 「社内参加者も仮押さえに招待」オン | 候補日を送る | 参加者のカレンダーに予定が入る。招待メールの通知は送られない | 高 | 機能
TC-047 | 7 仮押さえ・下書き | 仮押さえ | 仮押さえしない | 「仮押さえ」オフ | 候補日を送る | カレンダーに予定が作成されない | 中 | 機能
TC-048 | 7 仮押さえ・下書き | 下書き | 件名の形式 | 会社「ABC商事」案件「新製品案件」担当「田中」立場「バイヤー」形式 Web | 候補日を送る | 件名が「【調整中】【Web】ABC商事｜新製品案件｜田中バイヤー」になる | 高 | 機能
TC-049 | 7 仮押さえ・下書き | 下書き | 宛先・CC | 先方メールに CC が入っている | 候補日を送る | 宛先は先方の差出人、CC は元メールの CC（自分を除く）になる | 高 | 機能
TC-050 | 7 仮押さえ・下書き | 下書き | 社内参加者をCC | 「社内参加者をメールのCCに追加」オン | 候補日を送る | CC に社内参加者が追加される | 中 | 機能
TC-051 | 7 仮押さえ・下書き | 下書き | 本文（先方提示の候補へ回答） | メールからの流れ | 下書きを開く | 「ご提示いただいた候補のうち…」の文面で、選んだ候補・形式・弊社参加者・署名が入る | 高 | 機能
TC-052 | 7 仮押さえ・下書き | 下書き | 本文（こちらから提示） | 新規で作成の流れ | 下書きを開く | 「下記の候補日でいかがでしょうか」の文面になる | 中 | 機能
TC-053 | 7 仮押さえ・下書き | 下書き | 形式ごとの記載 | 形式を訪問・Web でそれぞれ作成、訪問は場所を入力 | 下書きを開く | 訪問は「場所：…」が入り、Web は「URLは日程確定後にお送りいたします」が入る | 中 | 機能
TC-054 | 7 仮押さえ・下書き | 下書き | 下書きを開いて編集 | なし | 完了画面で「下書きを開いて編集・送信」 | メール作成画面が開き、編集・送信できる | 高 | 機能
TC-055 | 7 仮押さえ・下書き | 安全性 | 自動送信しない | なし | 一連の操作を行い、送信済みフォルダを確認 | 自分で送信するまで、メールは一切送信されていない | 高 | セキュリティ
TC-056 | 8 日程確定 | 検出 | 日付での確定検出 | 先方から「9/16でお願いします」と返信 | 返信メールを開く | 「確定のご連絡を検出しました」と 9/16 の候補が表示され、選択されている | 高 | 機能
TC-057 | 8 日程確定 | 検出 | 日・曜日での確定検出 | 「16日で」「水曜日で」と返信（候補内で一意） | 返信メールを開く | 該当する候補が検出される | 中 | 機能
TC-058 | 8 日程確定 | 検出 | 判定できない返信 | 日付の記載がない返信「承知しました」 | 返信メールを開く | 「確定日を特定できませんでした」と表示され、一覧から選択できる | 中 | 機能
TC-059 | 8 日程確定 | 検出 | お断りの返信 | 「いずれも難しく、別の候補を…」と返信 | 返信メールを開く | 「候補日が合わなかった可能性があります」と「候補日を出し直す」ボタンが表示される | 中 | 機能
TC-060 | 8 日程確定 | 検出 | 返信前 | 自分が送った打診メールのみのスレッド | スレッドを開く | 「先方からの返信待ちです」と表示される | 低 | 機能
TC-061 | 8 日程確定 | 検出 | 別スレッドでの返信 | 先方が件名を変えて返信（会社名・案件名は含む） | 返信メールを開く | 調整中の案件と紐づき、確定画面が表示される | 中 | 機能
TC-062 | 8 日程確定 | 確定処理 | Google Meet で確定 | 「カレンダーを更新」「返信メールの下書き」オン、ビデオ会議 Google Meet | 「日程を確定する」 | 予定が「【確定】…」（緑）になり Meet リンクが付く。他の候補の仮押さえが削除される。確定メールの下書きに日時と Meet の URL が入る | 高 | 機能
TC-063 | 8 日程確定 | 確定処理 | 社内参加者への招待 | 「社内参加者にカレンダー招待を送信」オン | 確定する | 社内参加者に招待メールが届き、カレンダーに確定予定が入る | 高 | 機能
TC-064 | 8 日程確定 | 確定処理 | 先方への招待 | 「先方もカレンダー招待に追加」オン | 確定する | 先方に招待メールが届く（社外役アカウントで確認） | 中 | 機能
TC-065 | 8 日程確定 | 確定処理 | 訪問で会議なし | 形式「訪問」、ビデオ会議「作成しない」、場所を入力 | 確定する | 会議リンクは作られず、予定と確定メールに場所が入る | 中 | 機能
TC-066 | 8 日程確定 | 確定処理 | URL 手入力 | ビデオ会議「その他（URLを手入力）」、URL を入力 | 確定する | 入力した URL が予定の場所・説明と確定メールに入る | 中 | 機能
TC-067 | 8 日程確定 | 確定処理 | URL 手入力が空 | 「その他（URLを手入力）」で URL 空欄 | 確定する | 「会議URLを入力してください」と通知され、処理されない | 低 | エラー
TC-068 | 8 日程確定 | 確定処理 | 未設定の Zoom・Teams を選択 | Zoom・Teams 未設定 | Zoom を選んで確定する | 「連携が設定されていません」とエラー通知され、カレンダー・下書きは変更されない | 中 | エラー
TC-069 | 8 日程確定 | 確定処理 | カレンダーを更新しない | 「カレンダーを更新」オフ、ビデオ会議「作成しない」 | 確定する | 仮押さえはそのまま残り、確定メールの下書きのみ作成される | 低 | 機能
TC-070 | 8 日程確定 | 確定処理 | 確定して下書きを開く | なし | 「確定して下書きを開く」 | 確定処理が行われ、そのまま確定メールの作成画面が開く | 中 | 機能
TC-071 | 8 日程確定 | 確定後 | 確定済みの再表示 | 確定済みの案件 | 同じスレッドを再度開く | 「日程確定済み」画面に日時・会議URL・カレンダーへのリンクが表示される | 中 | 機能
TC-072 | 9 変更・中止 | 出し直し | 候補日を出し直す | 調整中の案件 | 確定画面で「候補日を出し直す」 | 仮押さえがすべて削除され、「新規で作成」画面に移る | 中 | 機能
TC-073 | 9 変更・中止 | 中止 | 調整を中止 | 調整中の案件 | 確定画面で「調整を中止」 | 仮押さえがすべて削除され、進行中の一覧から消える | 高 | 機能
TC-074 | 9 変更・中止 | 一覧 | 進行中の日程調整 | 調整中・確定済みの案件が複数 | 「︙」→「進行中の日程調整」から案件を選ぶ | 案件が状態つきで一覧表示され、選ぶと確定画面または確定済み画面が開く | 中 | 機能
TC-075 | 9 変更・中止 | 並行 | 複数案件の並行 | 別々の取引先と3案件を同時に調整中 | 各スレッドを開いて確定する | 案件が混ざらず、それぞれ正しい候補・仮押さえで確定できる | 高 | 機能
TC-076 | 10 非機能・運用 | 性能 | 応答時間 | 参加者5名、候補3件 | 「空き状況を確認」「候補日を送る」「日程を確定する」の所要時間を計測 | いずれも 10 秒以内に画面が切り替わる（目標値・案） | 中 | 非機能
TC-077 | 10 非機能・運用 | 性能 | 参加者が多い場合 | 参加者15名 | 「空き状況を確認」 | タイムアウトせずに結果が表示される | 低 | 非機能
TC-078 | 10 非機能・運用 | データ | 他の利用者の案件が見えない | 利用者AとBがそれぞれ案件を作成 | Bの「進行中の日程調整」を開く | Aの案件は表示されない | 高 | セキュリティ
TC-079 | 10 非機能・運用 | 権限 | 承認画面のスコープ | なし | 初回承認画面または管理コンソールの権限一覧を確認 | Gmail・カレンダー・ディレクトリなど、仕様書記載の権限のみが要求されている | 中 | セキュリティ
TC-080 | 10 非機能・運用 | 環境 | Gmail モバイルアプリ | スマートフォンの Gmail アプリ | メールを開いてアドオンを表示 | サイドバーの内容が表示され、空き確認まで操作できる（参考確認） | 低 | 非機能
TC-081 | 10 非機能・運用 | 展開 | 管理者インストールの反映 | パイロットのグループに管理者インストール | 対象者・対象外の社員で Gmail を開く | 対象者にのみアドオンが表示される | 高 | 運用
TC-082 | 10 非機能・運用 | 展開 | バージョンアップ | 「デプロイを管理」で新バージョンに更新 | 利用者が Gmail を再読み込み | 利用者の操作なしで新バージョンの動作になる。進行中の案件が引き継がれている | 中 | 運用

## 抽出精度テスト
抽出精度テスト（実際の取引先メールで確認）
1〜10行目は代表的な書き方の例（確認用）。11行目以降に実際に届いたメールを記録してください。個人情報・取引情報は要約して記載すること。
No. | 区分 | 送信元（会社・匿名化可） | 本文の候補日の書き方（原文を要約） | 期待する候補（正解） | アドオンの抽出結果 | 判定 | 確定日の検出 | 備考 | 判定の基準
EX-01 | 例 | 社内例 | ・9/15（月）13:00〜14:00 ・9/16（火）10:00〜11:00 | 9/15 13:00-14:00、9/16 10:00-11:00 |  |  |  |  | ○：すべての候補が正しく抽出された
EX-02 | 例 | 社内例 | ９月２０日（日） １４時～１５時半 | 9/20 14:00-15:30 |  |  |  |  | △：一部のみ抽出／余分な候補あり（手修正で対応可）
EX-03 | 例 | 社内例 | 10月1日 午後1時から | 10/1 13:00-（既定の所要時間） |  |  |  |  | ×：抽出されない・誤った日時
EX-04 | 例 | 社内例 | 10/2(金) 10:00-11:00、14:00-15:00 | 10/2 10:00-11:00、10/2 14:00-15:00 |  |  |  |  | 確定日の検出：先方の確定返信で正しい候補が選ばれたか
EX-05 | 例 | 社内例 | 9/21(月) 10:00〜11:30 | 9/21 10:00-11:30
EX-06 | 例 | 社内例 | 9/18 1時〜2時（1時間程度） | 9/18 13:00-14:00
EX-07 | 例 | 社内例 | 2026/11/5 15:00～16:00 | 11/5 15:00-16:00
EX-08 | 例 | 社内例 | 来週火曜の午後 | （既知の制約：抽出されない）
EX-09 | 例 | 社内例 | 11/10〜11/12のいずれか終日 | （既知の制約：時刻がないため抽出されない）
EX-10 | 例 | 社内例 | Nov 5, 3pm-4pm | （既知の制約：英語表記は抽出されない）
RM-01 | 実メール
RM-02 | 実メール
RM-03 | 実メール
RM-04 | 実メール
RM-05 | 実メール
RM-06 | 実メール
RM-07 | 実メール
RM-08 | 実メール
RM-09 | 実メール
RM-10 | 実メール
RM-11 | 実メール
RM-12 | 実メール
RM-13 | 実メール
RM-14 | 実メール
RM-15 | 実メール
RM-16 | 実メール
RM-17 | 実メール
RM-18 | 実メール
RM-19 | 実メール
RM-20 | 実メール
RM-21 | 実メール
RM-22 | 実メール
RM-23 | 実メール
RM-24 | 実メール
RM-25 | 実メール
RM-26 | 実メール
RM-27 | 実メール
RM-28 | 実メール
RM-29 | 実メール
RM-30 | 実メール
RM-31 | 実メール
RM-32 | 実メール
RM-33 | 実メール
RM-34 | 実メール
RM-35 | 実メール
RM-36 | 実メール
RM-37 | 実メール
RM-38 | 実メール
RM-39 | 実メール
RM-40 | 実メール
RM-41 | 実メール
RM-42 | 実メール
RM-43 | 実メール
RM-44 | 実メール
RM-45 | 実メール
RM-46 | 実メール
RM-47 | 実メール
RM-48 | 実メール
RM-49 | 実メール
RM-50 | 実メール

## 効果測定
効果測定（パイロット期間の記録）
導入前の時間は、直近の案件を思い出して1案件あたりの平均を記入してください（受信〜確定メール送信までの作業時間の合計）。
No. | 氏名 | 部署 | 期間中の調整件数 | 導入前の平均時間（分/件） | 導入後の平均時間（分/件） | 削減時間（分/件） | 削減時間合計（分） | 満足度（1〜5） | 良かった点 | 改善してほしい点
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
合計・平均 |  |  | 0 |  |  |  | 0

## 不具合管理
不具合・改善要望の管理
不具合No. | 発見日 | 発見者 | テストNo. | 種別 | 現象 | 再現手順 | 重要度 | 対応状況 | 対応内容 | 確認日 | 確認者 | 重要度の目安
BUG-001 | [11 empty] | 高：業務に使えない、誤った日時で予定・メールが作られる、情報漏えいのおそれ
BUG-002 | [11 empty] | 中：回避策はあるが手間がかかる
BUG-003 | [11 empty] | 低：表示や文言の軽微な問題
BUG-004
BUG-005
BUG-006
BUG-007
BUG-008
BUG-009
BUG-010
BUG-011
BUG-012
BUG-013
BUG-014
BUG-015
BUG-016
BUG-017
BUG-018
BUG-019
BUG-020
BUG-021
BUG-022
BUG-023
BUG-024
BUG-025
BUG-026
BUG-027
BUG-028
BUG-029
BUG-030
BUG-031
BUG-032
BUG-033
BUG-034
BUG-035
BUG-036
BUG-037
BUG-038
BUG-039
BUG-040
BUG-041
BUG-042
BUG-043
BUG-044
BUG-045
BUG-046
BUG-047
BUG-048
BUG-049
BUG-050